«Утверждаю»

Директор МКОУ

«Миндерлинская СОШ»

______________ Татаринцева З.А.

29.09.2014

План-график введения ФГОС ООО

МКОУ «Миндерлинская СОШ»

на период  с  сентября 2014 года по август 2015 года

Цель: управление процессом  подготовки образовательного учреждения к реализации  ФГОС ООО и создание условий для его введения.

Задачи:

- Создать необходимую для введения ФГОС в ООО нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

- Обеспечить финансовую и материально-техническую поддержку процесса введения ФГОС ООО.

- Организовать методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации  ФГОС ООО, подготовку педагогических кадров.

- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение  опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.

- Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и  ООО в школе.

| Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание необходимых организационных структур, планирование их работы, организация деятельности по подготовке условий для введения ФГОС ООО. |
| --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | ноябрь 2014 г. | Зам. директора по УВР Чеботарева Н.А. | Создана рабочая группа в составе членов методического совета |
| Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | ноябрь 2014 г. | Зам. директора по УВР Чеботарева Н.А. | Проект плана-графика введения ФГОС |
| Коррекция плана методической работы школы по введению ФГОС ООО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей | декабрь 2014 | Зам. директора по УВР Чеботарева Н.А. | Внесены дополнения в план методической работы школы, перспективный график повышения квалификации педагогов |
| Проведение управленческого семинара при директоре «Требования к условиям образовательного процесса при введении ФГОС» | декабрь 2014 | Директор Татаринцева З.А. | Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО |
| Определение степени готовности к введению ФГОС ООО педагогов среднего звена | декабрь 2014 | Зам. директора по УВР Чеботарева Н.А. | Анализ результатов анкетирования педагогов |
| Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | декабрь 2014 | Рабочая группа | Анализ материально-технической базы, кадрового ресурса |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | январь 2015 г. | Директор Татаринцева З.А.,. завхоз Сайко Г.И. | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Оформление заказа на оборудование, оснащение кабинетов для реализации ФГОС ООО | ноябрь 2014-январь 2015 | Черняк И.Б. руководители ШМО | Оформлена заявка |
| Реализация плана методической работы по созданию условий для введения ФГОС, обобщения опыта. (педсовет, семинары, работа ШМО) | январь-май 2015 г. | Черняк И.Б. руководители ШМО | Реализован план работы с кадрами |
| Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в МКОУ «Миндерлинская СОШ» | сентябрь-декабрь 2015 | Зам. директора по УВР Чеботарева Н.А. | Выявление положительного опыта, который может быть использован в основой школе |
| Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО | в течение года | Зам. директора по УВР Чеботарева Н.А. | Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров |
| Проведение совещаний при директоре о ходе введения ФГОС ООО в школе | в течение года | Директор | решение совещаний, приказы директора |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | до августа 2015 года | Библиотекарь | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО и формирования заявки в институт повышения квалфикации | Май 2014, декабрь2014, апрель 2015, декабрь 2015 | Черняк И.Б. | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2014 – 2015 год |
| Организация выхода педагогов и руководящих работников в пилотные школы | по согласованию с рук. других организаций | Директор | Предложения по совершенствованию деятельности школы, изучения опыта работы |
| Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения в ФГОС ООО | по мере необходимости | Рабочая группа | Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий |
| Определение готовности школы к реализации ФГОС ООО | Март 2015г. | Рабочая группа | Карта самооценки готовности ОУ к реализации ФГОС ООО |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | ноябрь 2014г. – февраль 2015 г. | Рабочая группа, педагоги, ШМО | Создание проекта основной образовательной программы ООО школы |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание в школе необходимой нормативно-правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения. |
| Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровней Анализ опыта работы других школ по созданию нормативно-правовых документов. | Январь-октябрь 2014 г. | Зам. директора по УВР Чеботарева Н.А. |  |
| Подготовка приказов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | Ноябрь 2014 | Директор | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Утверждения плана-графика введения ФГОС | Ноябрь 2014 | Директор | План-график введения ФГОС ООО |
| Разработка проекта образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования | Ноябрь 2014-февраль 2015 | Рабочая группа | Создан проект образовательной программы основного общего образования школы |
| Обсуждение программы на педагогическом совете | Март 2015 | Директор, рабочая группа | Коррекция программы |
| Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования | Август 2015г. | Директор | Основная образовательная программа основного общего образования школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | В течение 2014-2015 уч. г | Директор, заместитель директора | Должностные инструкции |
| Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО | Октябрь-ноябрь 2014 г | зам. директора по УВР, ШМО | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы |
| Внесение изменений в программу развития школы | Февраль-март 2015 г (при необходимости) | Директор | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | 2014-2015 г | ШМО, библиотекарь, зам. директора по УВР | Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО |
| Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, с учреждениями культуры и спорта | Май-август 2015 г. | Директор, зам. директора по УВР | Договоры |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО. |
| Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | Август каждого года | Директор | Штатное расписание |
| Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ООО | Ноябрь 2014 | Зам. директора по УВР Чеботарева Н.А. | анализ |
| Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2014-2015 и перспективу | Ноябрь 2014 г. . Август 2015 г. | Зам. директора по УВР Чеботарева Н.А. | Перспективный график ПК |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | Ноябрь – декабрь каждого года | Зам. директора по УВР Чеботарева Н.А. | Рефлексивные листы, ИОП |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала и учителей 5-9 классов по проблеме введения ФГОС ООО на курсах повышения квалификации | Январь 2015-август 2015 г. | Директор, зам. директора по УВР Чеботарева Н.А., Черняк И.Б.-методист | Целенаправленное повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений района и края | Сентябрь 2014-август 2015 г. | Зам. директора по УВР Чеботарева Н.А. | Повышения квалификации педагогических работников |
| Реализация Программы работы с кадрами | Сентябрь 2014-август 2015 г. | Зам. директора по УВР Чеботарева Н.А. | Поэтапная реализация Программы |
| Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО | В соответствии с планом ВШК | Администрация | Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО |
| 4.Методическое сопровождение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: - формирование учебно-методической базы образовательного учреждения ; - организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами |
| -Заседание методсовета – определение методической темы, планирование деятельности по изучению темы Коррекция планов работы ШМО с включением вопросов по изучению ФГОС по предметам, «Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ» Изучение в пед коллективе базовых документов ФГОС ООО в рамках педагогического лектория: - Лекция «ФГОС ООО. Цели и требования стандарта» -Семинар по обобщению опыта начальной школы: «Новые подходы к организации урочной деятельности» - Педагогический совет «Создание условий для реализации ФГОС. Организация внеурочной деятельности» - мастер-классы:«Формирование универсальных учебных действий – навыков ИКТ-компетентности, проектно-исследовательской деятельности» -Лекция для рабочей группы «ООП ООО школы. Структура и технология проектирования» -мастер-классы ШМО «Эффективные способы формирования ключевых компетентностей (предметных, метапредметных, личностных результатов), «Компетентностный подход в основе определения планируемых результатов ООП ООО» - семинар «Система оценки достижения планируемых результатов» - Создание информационного табло педагогов по реализации ИОП, в том числе по освоению содержания ФГОС, сопровождение | Октябрь 2014г. Октябрь-ноябрь Ноябрь 2014 г. Декабрь 2014 г. Январь 2015 г. Январь – май 2015 г. Февраль 2015 г. В течение года 2014-2015 уч.г. Март-апрель – май 2015 г. Ноябрь 2014 В течение всего периода подготовки | Зам. директора по УВР Чеботарева Н.А., методист Черняк И.Б., педагог-организатор Барсукова А.В. | Определена тема: «Создание условий для введения ФГОС ООО» План изучения ФГОС внутри ШМО Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ Представлен опыт организации внеурочной Де, утверждена рабочая группа по введению ФГОС ООО Представлены способы формирования УУД Показана структура и технология проектирования ООП - Представлены способы формирования УУД, компетентностей Показаны особенности оценки образовательных результатов Информационное табло |
| Проектирование основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом требований ФГОС ООО | декабрь 2014 – февраль 2015. | Рабочая группа, руководители ШМО | Проект основной образовательной программы ООО школы |
| Анализ УМК образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Январь 2015 г. | Руководители ШМО, библиотекарь | Аналитическая справка, заявка на приобретение |
| Подготовка педагогических кадров для реализации ФГОС ООО | Сентябрь 2014 – апрель 2015 | Зам. директора по УВР Чеботарева Н.А. | Реализован график ПК |
| Изучения концептуальных основ УМК по отдельным предметам и учёт их при моделировании рабочих программ по предмету | Январь-февраль 2015 г. на заседаниях ШМО | Руководители ШМО, методист Черняк И.Б. | Моделирование рабочих программ |
| Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5-х классов) учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | В течение 2014-2015 уч.г | Зам. директора по УВР, Руководители ШМО | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельности | Февраль – июнь 2015 г. | Зам. директора по ВР Чеботарева Н.А., руководители ШМО, методист Черняк И.Б. | Рабочие программы дополнительного образования |
| Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся основной школы | сентябрь – декабрь 2014г | Зам. директора по ВР Чеботарева Н.А., руководители ШМО, методист Рыдченко Т.В. | Проект раздела ООП ООО школы |
| Проектирование программы преемственности начального и основного образования при реализации ФГОС нового поколения | Январь-апрель 2014 г. | Зам. директора по УВР Чеботарева Н.А. | Проект программы |
| Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования | постоянно | Зам. директора по УВР Чеботарева Н.А. | Оказание методической помощи, журнал консультаций |
| Проведение тематических педагогических советов, тематических и обучающих семинаров по тематике внедрения ФГОС ООО, согласно плану работы школы | В течение всего периода | Администрация школы | Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования |
| семинар «Технология проведения воспитательного мероприятия направленного на формирования УУД» | декабрь 2014г. | Зам.директора по УВР, методист | Обобщение и обмен опыта учителей школы |
| Формирования разделов медиатеки школы: | По мере поступления информации | администрация | Специальный выпуск дисков |
| Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации | По мере поступления | Методический совет, руководители ШМО, ПГ | Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта |
| Формирования базы элективных и факультативных курсов | сентябрь 2014- май 2015 г. | Руководители ШМО, зам. директора по УВР | Электронная база элективных и факультативных курсов школы |
| Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, открытость данного процесса |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП ООО школы | Декабрь 2014г. Апрель 2015 г. | Рабочая группа | При необходимости коррекция ООП ООО |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | постоянно | Директор, зам. директора | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт | постоянно | Рабочая группа | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Проведение родительских собраний в будущих 5-х классах | Апрель 2015г. | Директор, зам. директора по УВР Чеботарева Н.А. | Знакомство родителей |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы |
| Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | Январь-февраль 2015 г. | Комиссия: директор, зам.директора по УВР, завхоз | Определены потребности |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | Март- апрель 2015 г. | Директор | План мероприятий |
| Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Март-апрель 2015 г | Завхоз | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование (при наличии финансов) |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Октябрь 2014г. -август 2015г. | Директор, Зам.директора по УВР, завхоз | Создание комфортного школьного пространства |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО. | Август 2015г. | Директор | Внесение изменений |